УТВЕРЖДАЮ

Директор ГКОУ «МОШИ»

О.Н.Пестерева

_____________________________________

(подпись)

Приказ 4/2 от 28.01.2021

МП

| План-график реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2021 г. Государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по адаптированным образовательным программам «Магаданская областная школа-интернат» # (сокр. наименование – ГКОУ «МОШИ») # Российская Федерация, 685030, г. Магадан, п.Сокол, ул.Гагарина, д.19 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия |  | Дата | Ответственные |
|  | Формирование Перечня оборудования и средств обучения и воспитания и их количества для оснащения образовательного учреждения (инфраструктурных листов) |  | 20.02.2021 | Гилева Н.Г. Ишина Л.В. |
|  | Согласование Перечня оборудования и средств обучения и воспитания и их количества для оснащения образовательного учреждения (инфраструктурных листов) |  | 01.03.2021 | Гилева Н.Г. |
|  | Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок (открытых конкурсах, аукционах, запросов котировок, запросов предложений) |  | 15.03.2021 15.06.2021 | Гриша И.Ю. |
|  | Общая сумма на закупку оборудования (руб.) | 7 355 900,00 |  |  |
|  | Разработка дизайн-проектов, оснащаемых помещений согласованным оборудованием и средствами обучения и воспитания |  | 01.03.2021 | Гилева Н.Г. Денисенко Е.Г. Собровина Н.В. |
|  | Согласование дизайн-проектов, оснащаемых помещений согласованным оборудованием и средствами обучения и воспитания |  | 21.03.2021 | Гилева Н.Г. |
|  | Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования |  | 01.04.2021 01.07.2021 | Гриша И.Ю. |
|  | Окончание поставки оборудования |  | 31.08.2021 | Пестерева О.Н. |
|  | Приемка работ по заключенным государственным (муниципальным) контрактам, договорам |  | 24.08.2021 | Пестерева О.Н. Гилева Н.Г. Ишина Л.В. |
|  | Оплата поставленного оборудования, выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения государственных (муниципальных) контрактов, договоров |  | 24.08.2021 | Пестерева О.Н. |
|  | Иные мероприятия (установка, подключение, наладка оборудования/закупка оборудования на средства экономии, сложившейся в результате конкурсных процедур) |  | 31.08.2021 | Пестерева О.Н. |

__________________________________________________